Приложение № 1 к Постановлению

Администрации города Екатеринбурга

от     05.03.2026     №     404

ПЛАН

основных мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время,

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2026 году

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по созданию нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию отдыха детей в каникулярное время |  |  |
| 1. Принятие правовых актов по организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2026 году | До 15.03.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов, Департамент молодежной политики и международных связей Администрации города Екатеринбурга, Департамент культуры Администрации города Екатеринбурга, Департамент физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга |
| Организационно-управленческие мероприятия |  |  |
| 2. Организация работы межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в 2026 году, в том числе в администрациях районов | До 15.03.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов |
| 3. Организация выездных заседаний межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в загородных детских оздоровительных лагерях, лагерях, организованных муниципальными образовательными учреждениями | До 31.12.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов |
| 4. Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, в том числе по итогам организации отдыха детей в 2026 году, награждение победителей, лауреатов, участников конкурсов различного уровня, лиц, внесших наибольший вклад в организацию отдыха и оздоровления детей в 2026 году (приобретение наградных материалов, подарков) | До 31.12.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов |
| 5. Обеспечение информирования территориальных органов, уполномоченных на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, о планируемых сроках заезда в организации отдыха и оздоровления детей, режиме их работы и количестве принимаемых ими детей | Не позднее чем за два месяца до начала каждой смены | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов, загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 6. Организация работы по подготовке конкурсных мероприятий, приему от населения заявлений о предоставлении путевок, приобретению расходных материалов, оформлению платежных документов, оплате услуг почтовой связи, приобретению и выдаче путевок в организации отдыха и оздоровления детей | Не позднее чем за два месяца до начала каждой смены | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов, загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 7. Обеспечение охвата детей организованным отдыхом в каникулярное время в 2026 году, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом установленных целевых показателей и квот | До 31.12.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов, загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 8. Проведение разъяснительной работы по вопросам предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей в 2026 году, обеспечение работы горячей линии по вопросам организации отдыха детей в каникулярное время | До 15.03.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов, загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 9. Своевременное размещение на сайтах Департамента образования Администрации города Екатеринбурга, администраций районов, муниципальных организаций в разделе «Детская оздоровительная кампания» информации по вопросам организации отдыха детей в 2026 году (стоимость путевки, сроки проведения смен, контактные телефоны и фамилии, имена, отчества ответственных лиц) | До 15.03.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов, загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 10. Публикация репортажей об организации отдыха детей в 2026 году в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте», на официальных сайтах загородных детских оздоровительных лагерей, лагерей, организованных муниципальными организациями, администраций районов, на официальном сайте «Уральские каникулы» (уральские-каникулы.рф) | Не менее 1 раза в неделю | Загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 11. Направление информации для включения загородных детских оздоровительных лагерей, лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, в реестр организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Свердловской области, и своевременное обновление сведений об организациях отдыха и оздоровления детей | В течение 10 рабочих дней с момента изменения сведений | Загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 12. Приведение официальных сайтов организаций отдыха и оздоровления детей в соответствие с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации структурой сайта организаций отдыха и оздоровления детей | Ежемесячно начиная с 15.03.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, муниципальные образовательные организации, подведомственные Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов |
| 13. Участие в реализации регионального проекта «Поезд здоровья 2.0» | До 31.12.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
| 14. Организация участия загородных детских оздоровительных лагерей в областном инфраструктурном проекте «Уральские каникулы» | До 31.12.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов, загородные детские оздоровительные лагеря |
| 15. Организация участия загородных детских оздоровительных лагерей в конкурсном отборе на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | До 31.12.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов, загородные детские оздоровительные лагеря |
| 16. Организация участия загородных детских оздоровительных лагерей в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание современной инфраструктуры для отдыха детей | До 31.12.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов, загородные детские оздоровительные лагеря |
| 17. Организация участи загородных детских оздоровительных лагерей в областном грантовом конкурсе «Лучший лагерь Свердловской области» | До 31.12.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов, загородные детские оздоровительные лагеря |
| 18. Организация отдыха и оздоровления детей из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, Белгородской, Курской и Брянских областей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях города Екатеринбурга в каникулярное время | До 31.12.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов |
| 19. Организация и проведение межведомственного совещания с начальниками лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями | До 01.06.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
| 20. Организация и проведение межведомственного совещания с руководителями загородных детских оздоровительных лагерей | До 01.06.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
| 21. Подготовка и направление в Министерство образования Свердловской области информации о готовности загородных детских оздоровительных лагерей, лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, к работе | Ежемесячно начиная с 15.03.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов |
| 22. Подготовка отчета о достижении целевых показателей охвата детей различными формами отдыха в 2026 году и использовании средств, предоставленных в виде субсидии муниципальному образованию «город Екатеринбург» из областного бюджета на осуществление мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | Ежемесячно начиная с 15.03.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов |
| 23. Подготовка информации о функционировании организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Свердловской области | Ежемесячно начиная с 01.04.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов |
| 24. Разработка и реализация программ организации отдыха и оздоровления детей, программ и календарного плана проведения воспитательной работы в организациях отдыха и оздоровления детей, предварительное ознакомление родительской общественности с реализуемыми программами, презентация программ, их размещение на официальных сайтах загородных детских оздоровительных лагерей, муниципальных организаций, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей | До 15.03.2026 | Загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 25. Организация профильных смен (отрядов) в загородных детских оздоровительных лагерях, лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями: для творчески одаренных и социально активных детей; для детей работников организаций – членов профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций, иных профсоюзных организаций, объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов | До 31.12.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов, загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 26. Организация работы в каникулярное время: творческих объединений на базе муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту культуры Администрации города Екатеринбурга; лагерей различной тематической направленности в пределах Свердловской области и на базе организаций за пределами Свердловской области | До 31.12.2026 | Департамент культуры Администрации города Екатеринбурга, Департамент физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга |
| 27. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов на базе муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга | До 31.12.2026 | Департамент физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга |
| 28. Организация работы Молодежной биржи труда на базе Муниципального бюджетного учреждения «Центр поддержки и развития молодежи Екатеринбурга «Город молодежи», в том числе оформление муниципальных контрактов на получение средств из областного бюджета на выплату заработной платы специалистам биржи | До 31.12.2026 | Департамент молодежной политики и международных связей Администрации города Екатеринбурга |
| 29. Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время: в муниципальных организациях (на предприятиях, в учреждениях) с выплатой указанным гражданам заработной платы за счет собственных средств организаций (предприятий, учреждений); в иных организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности с выплатой указанным гражданам заработной платы с соблюдением требований трудового законодательства Российской Федерации | До 31.12.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов, Департамент молодежной политики и международных связей Администрации города Екатеринбурга, Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости» |
| 30. Организация отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | До 31.12.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов, загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 31. Организация и проведение туристических походов, увеличение количества участников походов | До 31.12.2026 | Загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными организациями |
| 32. Организация и проведение выездных проектных школ для участников педагогических отрядов, которые планируют работать в загородных детских оздоровительных лагерях, лагерях, организованных муниципальными организациями | До 01.06.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов, загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 33. Организация и проведение выездных сборов лидеров ученического самоуправления | До 01.10.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов, загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха и оздоровления детей |  |  |
| 34. Подготовка загородных детских оздоровительных лагерей, лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, к началу функционирования | До 25.05.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов, загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 35. Обеспечение выполнения выданных органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предписаний об устранении выявленных нарушений | В сроки, указанные в предписаниях | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов, загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 36. Обеспечение своевременного проведения конкурсных процедур и заключение договоров со специализированными организациями на поставку пищевых продуктов и организацию питания в организациях отдыха и оздоровления детей | До 15.04.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов, загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 37. Обеспечение организаций отдыха и оздоровления детей квалифицированными медицинскими работниками и работниками пищеблоков | Перед началом каждой смены | Загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 38. Организация своевременного прохождения персоналом гигиенического обучения, медицинских осмотров, обследования на носительство бактериальных возбудителей острой кишечной инфекции, ротавирусов, норовирусов, золотистого стафилококка | Перед началом каждой смены | Загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 39. Обеспечение применения повышенных на 10 % норм питания, включая калорийность суточного рациона, в организациях отдыха и оздоровления детей | До 31.12.2026 | Загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 40. Организация работы по получению санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности оздоровительной организации отдыха и оздоровления детей не позднее чем за 3 месяца до начала ее работы | До 25.05.2026 | Загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 41. Актуализация паспортов антитеррористической безопасности организаций отдыха и оздоровления детей (при необходимости) | До 25.05.2026 | Загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 42. Проведение ремонтных работ в помещениях загородных детских оздоровительных лагерей | До 25.05.2026 | Загородные детские оздоровительные лагеря |
| 43. Организация работ по благоустройству территорий загородных детских оздоровительных лагерей, в том числе проведение расчистки от кустарников и мелколесья, выкашивание газонов | До 25.05.2026 | Загородные детские оздоровительные лагеря |
| 44. Заключение договоров (контрактов) на дератизацию и дезинсекцию помещений, акарицидную и ларвицидную (при необходимости) обработку территорий загородных детских оздоровительных лагерей и прилегающих к ним территорий (не менее 50 м) | До 25.05.2026 | Загородные детские оздоровительные лагеря |
| 45. Заключение договоров (контрактов) с автотранспортными предприятиями на предоставление автобусов для перевозки детей в загородные детские оздоровительные лагеря и обратно | До 25.05.2026 | Загородные детские оздоровительные лагеря |
| 46. Содержание в надлежащем состоянии подъездных путей к территориям загородных детских оздоровительных лагерей | До 25.05.2026 | Загородные детские оздоровительные лагеря |
| 47. Направление в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу графиков перевозки детей в загородные детские оздоровительные лагеря и обратно в сопровождении специализированного автомобильного транспорта | До 25.05.2026 | Загородные детские оздоровительные лагеря |
| 48. Заключение договоров со специализированными организациями на организацию услуг по охране загородных детских оздоровительных лагерей | До 25.05.2026 | Загородные детские оздоровительные лагеря |
| 49. Корректировка паспортов территорий загородных детских оздоровительных лагерей, подверженных угрозе лесных пожаров | До 25.05.2026 | Загородные детские оздоровительные лагеря |
| 50. Подготовка помещений муниципальных образовательных организаций для размещения в них лагерей | Перед началом каждой смены | Лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 51. Заключение договоров (контрактов) на дератизацию и дезинсекцию помещений, акарицидную обработку территорий муниципальных образовательных учреждений | Перед началом каждой смены | Лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 52. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, требований пожарной безопасности, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в организациях отдыха и оздоровления детей, а также при проведении массовых мероприятий с участием детей, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности при перевозках организованных групп детей авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом | До 31.12.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов, Департамент молодежной политики и международных связей Администрации города Екатеринбурга, Департамент культуры Администрации города Екатеринбурга, Департамент физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями, загородные детские оздоровительные лагеря |
| 53. Приведение состояния антитеррористической защищенности объектов (территорий) организаций отдыха и оздоровления детей в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 732 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для организаций отдыха детей и их оздоровления» | До 25.05.2026 | Загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 54. Организация проведения не менее 6 смен в период летних каникул в загородных детских оздоровительных лагерях | До 25.05.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, администрации районов, загородные детские оздоровительные лагеря |
| 55. Обеспечение постоянного взаимодействия организаций отдыха и оздоровления детей с территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | До 31.12.2026 | Загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 56. Организация круглосуточного пропускного и внутриобъктового режимов, проведение периодических обходов (не реже 4 раз в сутки и каждые 2 часа в ночное время) и осмотр зданий (строений, сооружений), а также потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий), стоянок автотранспорта на территориях организаций отдыха и оздоровления детей в целях своевременного обнаружения потенциально опасных для жизни и здоровья людей предметов (веществ) | До 31.12.2026 | Загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 57. Обучение работников организаций отдыха и оздоровления детей, детей, находящихся на территориях указанных организаций, действиям при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов | До 25.05.2026 | Загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 58. Размещение на объектах (территориях) организаций отдыха и оздоровления детей наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов, схем эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб и правоохранительных органов | До 25.05.2026 | Загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 59. Контроль за выполнением требований к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов (территорий) организаций отдыха и оздоровления детей | До 31.12.2026 | Загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| Мероприятия по развитию детей, раскрытию их творческого и духовного потенциала |  |  |
| 60. Проведение городского конкурса на лучшую организацию отдыха и оздоровления детей «Лето-2026», награждение победителей, лауреатов (приобретение наградных материалов, подарков) | До 01.10.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
| 61. Проведение районного конкурса на лучшую организацию отдыха и оздоровления детей «Лето-2026», награждение победителей, лауреатов (приобретение наградных материалов, подарков) | До 01.09.2026 | Администрации районов |
| 62. Организация и проведение профильных смен (тематических дней) Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» | До 31.12.2026 | Загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 63. Реализация Программы развития социальной активности детей «Орлята России» в рамках организации работы лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями | До 31.12.2026 | Лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 64. Организация посещения муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту культуры Администрации города Екатеринбурга, организованными группами детей | До 31.12.2026 | Лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 65. Организация посещения муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга, организованными группами детей | До 31.12.2026 | Лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 66. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в том числе: спортивный фестиваль с участием детей, отдыхающих в лагерях, организованных муниципальными учреждениями; спортивный фестиваль с участием детей, отдыхающих в загородных детских оздоровительных лагерях; мероприятия, посвященные Дню защиты детей; мероприятия, посвященные Дню молодежи; мероприятия, посвященные Дню города; городские физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия; учебно-тренировочные сборы | До 01.10.2026 | Департамент физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга |
| 67. Реализация городского летнего проекта «Лето – друг молодежи» по следующим направлениям: фестиваль «Равнение на Победу!»; оборонно-спортивный профильный лагерь; поисковые экспедиции; фестиваль «Лето на Работе!» (содействие организации временного трудоустройства несовершеннолетних); фестиваль «ЭтноУрал для каждого»; фестиваль «Молодежный проспект»; фестиваль «Молодая семья» | До 01.10.2026 | Департамент молодежной политики и международных связей Администрации города Екатеринбурга |
| 68. Участие организаций отдыха и оздоровления детей в областных конкурсах «Лето в фокусе», «Лето глазами детей», «Лагерь глазами детей», #Явожатый, «Песня лета», «Курсанты лета», #Вресурсе, в конкурсе на лучшую организацию отдыха и оздоровления детей в Свердловской области, на лучшие программы и методические кейсы организаций отдыха и оздоровления детей в Свердловской области, на лучшую организацию питания детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления Свердловской области | До 31.12.2026 | Загородные детские оздоровительные лагеря, лагеря, организованные муниципальными образовательными организациями |
| 69. Организация и проведение спартакиады среди загородных детских оздоровительных лагерей | До 01.09.2026 | Департамент физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга, Департамент образования Администрации города Екатеринбурга |
| 70. Организация и проведение городского конкурса вожатского мастерства #Явожатый | До 01.09.2026 | Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Администрация Орджоникидзевского района города Екатеринбурга |